## Project Information
I. Requirements
Với thời đại công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay, điện thoại đang dần trở thành một vật dụng không thể thiếu trong đời sống con người. Với điện thoại, nó hoàn toàn có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu hiện hữu để cải thiện đời sống tốt hơn, thông minh hơn và tất nhiên là nhanh chóng hơn. Vậy, việc mở rông thêm thị trường online sẽ giúp tiệp cận nhiều khách hàng cũng như đem về nguồn tài chính tốt hơn. Việc mở rộng thị trường online đồng nghĩa với việc chúng ta cần phải có một hệ thống để quản lí, hệ thống này sẽ giúp cho người mua chọn lựa sản phẩm(kiểu dáng, mẫu mã, giá thành,…), các chinh sách bảo hành, thanh toàn (chuyển khoản hoắc COD) và cả dịch vụ vận chuyển đến tận nhà (có phí hoặc miễn phí),…. Đối với người bán, hệ thống cũng sẽ giúp chúng ta quản lí nguồn tiền, nguồn hàng, số lượng đơn đặt hàng cũng như quản lí kho mà chúng ta chỉ cần thao tác trên máy tính hoặc thậm chí là trên chính chiết smartphone. Đó là lí do mà nhóm em quyết định xây đựng một hệ thống bán điện thoại online để phục vụ cho nhu cầu shopping online của khách hàng, cũng như mở rộng thị trường kinh doanh cho chính công ty.

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Nguyễn Anh Nhật | AnhNhật | Product Owner
2 | Nguyễn Anh Nhật | AnhNhật | ScrumMaster
3 | Hồ Thiên Lý | ThiênLý | Team Lead
4 | Trịnh Tấn Phú | Tấn Phú | Dev
5 | Hồ Thiên Lý | ThiênLý | Dev

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
118
Actor: Guest
1 | View HomePage | 3
2 | View Product list | 3
3 | View Product details | 2
4 | Manage Shopping Cart (Add, Increase, Decrease, Remove) | 8
5 | Registration | 5
6 | Make Orders | 8
7 | Online Payment | 3
8 | View Shipping Progress | 3
9 | Chat with Sale | 2
10 | Product Search | 3
Actor: Customer
11 | Login | 3
12 | Manage account information | 5
13 | View history orders (or detail ) | 3
14 | Order status | 3
15 | Order Management (View, Cancel request) | 3
16 | Feedback about purchased product | 2
17 | Membership ( customer value ) | 2
18 | Logout | 2
Actor: Administration
19 | User Management | 8
20 | Manage Orders ( Accept or cancel ) | 8
21 | View Order ( base on customer ,date or status ) | 8
22 | Create user opinion survey | 5
23 | Statistical Management | 8
24 | Manage Product | 5
25 | Revenue Management | 5
26 | Create promotion (base on promotions, customer or product ) | 8

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
113
Sprint 1
1 | View HomePage | 3 | AnhNhật | 2023-03-09 | 2023-03-23 | 2023-03-10 | 2023-03-22
2 | View Product list | 3 | Tấn Phú | 2023-03-12 | 2023-03-23 | 2023-03-15 | 2023-03-23
3 | View Product details | 2 | ThiênLý | 2023-03-06 | 2023-03-15 | 2023-03-07 | 2023-03-15
4 | Manage Shopping Cart (Add, Increase, Decrease, Remove) | 8 | ThiênLý | 2023-03-16 | 2023-03-28 | 2023-03-17 | 2023-03-28
5 | Make Orders | 8 | Tấn Phú | 2023-03-15 | 2023-03-28 | 2023-03-16 | 2023-03-28
6 | Online Payment | 3 | ThiênLý | 2023-03-29 | 2023-04-04
7 | Order Management (View, Cancel request) | 3 | AnhNhật | 2023-03-25 | 2023-04-08 | 2023-03-26 | 2023-04-08
8 | Revenue Management | 5 | Thiên Lý | 2023-04-05 | 2023-04-15 | 2023-06-05 | 2023-04-15
9 | Product Search | 3 | TấnPhú | 2023-04-10 | 2023-04-15 | 2023-04-11 | 2023-04-15
10 | Manage Product | 5 | Tấn Phú | 2023-04-15 | 2023-04-25 | 2023-04-16 | 2023-04-25
Sprint 2
11 | Registration | 5 | AnhNhật | 2023-04-10 | 2023-04-15 | 2023-04-11 | 2023-04-15
12 | Login | 3 | AnhNhật | 2023-04-15 | 2023-04-22 | 2023-04-16 | 2023-04-22
13 | Logout | 2 | Tấn Phú | 2023-04-20 | 2023-04-22 | 2023-04-21 | 2023-04-22
14 | Order status | 3 | Tấn Phú | 2023-04-23 | 2023-04-25 | 2023-04-24 | 2023-04-25
15 | View Order ( base on customer ,date or status ) | 3 | Tấn Phú | 2023-04-25 | 2023-04-29 | 2023-04-26 | 2023-04-29
16 | User Management | 8 | ThiênLý | 2023-04-16 | 2023-04-30 | 2023-04-17 | 2023-04-30
17 | Statistical Management | 8 | Tấn Phú | 2023-04-30 | 2023-05-05 | 2023-04-17 | 2023-04-30
Sprint 3
18 | Manage Orders ( Accept or cancel ) | 8 | AnhNhật | 2023-04-23 | 2023-04-30
19 | Chat with Sale | 4 | ThiênLý | 2023-05-01 | 2023-05-05
20 | View history orders (or detail ) | 3 | Tấn Phú | 2023-05-05 | 2023-05-10
21 | View Shipping Progress | 3 | ThiênLý | 2023-05-06 | 2023-04-08
Sprint 4
22 | Create user opinion survey | 5 | Thiên Lý | 2023-05-09 | 2023-05-13
23 | Membership ( customer value ) | 2 | AnhNhật | 2023-05-01 | 2023-05-08
24 | Feedback about purchased product | 2 | ThiênLý | 2023-05-12 | 2023-05-13
25 | Create promotion (base on promotions, customer or product ) | 8 | Tấn Phú | 2023-05-10 | 2023-05-15
26 | View Shipping Progress | 3 | ThiênLý | 2023-05-13 | 2023-05-15